## Slide 1
SOC_RESEARCH
TEST PLAN
韌體驗證測試計畫
STM32G071RB + INA226 鋰電池 SOC / SOH MCU 驗證
會議代號 : meeting_0506_洪大甲
日 期 : 2026-05-06
報 告 人 : 洪大甲
參考論文 : Lin et al. (2016) — Implementation of SOC and SOH Estimation for Li-ion Batteries
Phase 1 ▸ Phase 2 ▸ Phase 3 | 兩週完成 (5/06 — 5/19)

## Slide 2
01
目的與範圍
SOC_RESEARCH | meeting_0506_洪大甲
2 / 9
以最小可行原型 (MVP) 驗證 MCU + INA226 採樣鏈與 SOC/SOH 演算法骨架；兩週內完成、可重現、可量化。
範圍包含
MCU 硬體驗證：時脈、I2C、UART、GPIO 通訊
INA226 採樣鏈：Bus V、Shunt V、計算 Current
演算法骨架：動態阻抗法 SOC、投影法 SOH 可呼叫之介面
PC 端 unit test：邊界條件 + 標稱值通過
Raspberry Pi 5 編排：自動充→放→List Mode→long-run
Pi 同步收儀器 readback 與 MCU CSV，產出時間對齊 log
範圍排除
INA226 Current_LSB 校正流程 (待定，另行排入)
PCBA 設計、EMC 認證、機構強度
電池模型參數化 (溫度補償、老化曲線完整建模)
SOC ↔ Z 阻抗 LUT 完整建表 (僅預留介面)
OTA 韌體升級、產品化 UI

## Slide 3
02
測試平台架構
SOC_RESEARCH | meeting_0506_洪大甲
3 / 9
Raspberry Pi 5 為總控制端 (orchestrator)，透過 USB-to-TTL UART 同時控儀器與收 MCU log。
Raspberry Pi 5
test_runner.py
USB-TTL #1
USB-TTL #2
USB-TTL #3
USB ×3
IT6302
DC Source (3 ch)
Pi 控充電
STM32G071RB
USART2 CSV log
Pi 收 MCU 數據
IT8512A+
DC Load 300W
Pi 控放電 + List Mode
TTL UART 3.3V / 115200 / 8N1
INR18650-25R + INA226 / 10 mΩ Kelvin shunt
I2C

## Slide 4
03
測試環境與設備清單
SOC_RESEARCH | meeting_0506_洪大甲
4 / 9
既有設備已就位；★ 為本次新增 (取代舊驗證流程的 Tera Term + Keithley)
類別 | 型號 / 規格 | 用途 | 狀態
MCU 主控 | STM32G071RB (NUCLEO-G071RB) | 採樣調度、I2C、UART、SOC/SOH 演算法 | 在手
量測 IC | INA226 + Kelvin shunt 10 mΩ | Bus V、Shunt V → 電流推算 (±8.19A 量程) | 在手
DC Source | ITECH IT6302 (3 ch) | 充電 CC-CV (Pi 控) | 在手
DC Load | ITECH IT8512A+ 300W | 放電 CC、List Mode 動態階躍 (Pi 控) | 在手
★ 控制端 | Raspberry Pi 5 (4GB) | test_runner.py 編排充放電 + 收 log | 在手
★ 通訊轉接 | USB-to-TTL UART × 3 (CP2102 / FT232) | Pi → IT6302 / IT8512A+ / MCU 各一條 | 在手
燒錄器 | ST-Link V2 + STM32CubeProgrammer | SWD flash / RTT debug | 在手
電池 DUT | Samsung INR18650-25R 2500 mAh × 3 | 電池對象 (新品 + 老化樣本) | 在手

## Slide 5
04
測試階段總覽
SOC_RESEARCH | meeting_0506_洪大甲
5 / 9
三階段循序進行，5/06 啟動、5/19 結束；Pi 編排腳本與 Phase 1/2 平行開發。
5/06
(三)
5/09
(六)
5/12
(二)
5/15
(五)
5/19
(二)
Phase 1 MCU 通訊測試
SWD flash · 64 MHz · I2C 通 INA226 · UART CSV log
Phase 2 演算法單元測試
PC + GCC + CUnit · 邊界條件 + 標稱值通過 · 包 test_runner.py
Phase 3 系統整合 (Pi orchestrated)
0.2C 慢充 SOH 基準 + 5 種 CC 放電 + 9 組 List Mode + 12 hr long-run
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 2 與 Phase 3 部分平行 (5/14 unit test 收尾同時 Pi 啟動慢充)

## Slide 6
05
Phase 1 ｜ MCU 通訊測試
SOC_RESEARCH | meeting_0506_洪大甲
6 / 9
目標 確認 MCU 韌體可下載、SystemClock 64 MHz 正確、INA226 I2C 通訊成功、UART CSV log 可被 Pi 讀取。
編號 | 項目 | 驗證方法 | 通過條件
T1.1 | SWD 連線 / Erase / Flash 可重複 | STM32CubeProgrammer 連續 5 次 erase + flash | 5/5 通過、無 timeout
T1.2 | SystemClock 64 MHz 確認 | MCO 輸出波形，量測 8 MHz (÷8 後) | 7.95 ~ 8.05 MHz
T1.3 | INA226 Manufacturer / Die ID | 韌體啟動讀 0xFE / 0xFF，UART log 印出 | MFG=0x5449, Die=0x2260
T1.4 | USART2 CSV header 輸出 | 115200/8N1 接 Pi 端 pyserial 收 | 正確收到 ts_ms,bus_v_mv,...
T1.5 | LED 心跳 (PA5) + Pi log 連線 | 示波器量 + Pi 端 ttyUSB log 接 5 分鐘 | 5 Hz ± 5 % 閃爍 + 0 NACK
Phase 1 通過判準
T1.1 ~ T1.5 全部 PASS；任一 FAIL 必須回頭修正後重做，不得跳階段。
預估時程：5/06 ~ 5/11 (4 個工作天)；Pi SCPI/UART 探針同期搭建。

## Slide 7
06
Phase 2 ｜ 演算法單元測試
SOC_RESEARCH | meeting_0506_洪大甲
7 / 9
PC 端用 GCC + CUnit 編譯 soc_soh_calc.c (link stub HAL)；資料流以方塊圖呈現。
T3.1 動態阻抗法 SOC → soc_calc_dynamic_impedance()
sample_before / sample_after
V_mv, I_mA 各一筆
ΔV = after − before
ΔI = after − before
dynamic_impedance()
Z_mohm = ΔV / ΔI
Z_mohm 輸出
→ 預留 SOC LUT 介面
T3.2 投影法 SOH → soh_calc_projection()
cumulative_charge
mAh (Pi log 累積)
nominal_capacity
2500 mAh
projection()
ratio = cum / nominal
SOH %
(0 ~ 100, clamp)
輸出
邊界條件 (必須通過)
T3.1 sample==NULL → false ｜ is_valid==false → false ｜ |ΔI| < 1 mA → false (避免除零)
T3.2 nominal ≤ 0 → false ｜ cum < 0 → ratio clamp 0 ｜ cum > nominal → ratio clamp 1.0

## Slide 8
07
Phase 3 ｜ 系統整合 (Pi orchestrated)
SOC_RESEARCH | meeting_0506_洪大甲
8 / 9
Pi 端 test_runner.py 自動驅動下列循環，全程無人值守、CSV 即時對齊儲存。
① 0.2C 慢充
IT6302 CC-CV → 4.2V
I = 500 mA (~5.5 hr)
建立 SOH ground truth
② 5 種 CC 放電
0.2C / 0.4C / 0.5C
1C / 1.5C / 2C → 3.0V
每輪間 0.5C 充電 ~3 hr
③ List Mode 動態
9 組 = 3 ΔI × 3 SOC
ΔI ∈ {0.3C, 0.5C, 1.5C}
驗證動態阻抗演算法
④ 12 hr long-run
5 Hz 連續取樣
Stack 溢位回讀
Pi 收 CSV 不掉封包
Raspberry Pi 5
test_runner.py
排程：asyncio loop
儀器：pyvisa-py + SCPI
MCU：pyserial CSV 解析
log：時間戳對齊 CSV
監看：SSH 遠端 + UPS 保護
→ IT6302 SCPI
VOLT 4.2 / CURR 1.25 / OUTP ON ...
→ IT8512A+ SCPI
MODE CC / CURR 2.5 / LIST 階梯 0~2C ...
→ MCU UART (Pi 收)
USART2 CSV ts_ms,bus_v_mv,curr_ma,...

## Slide 9
08
預估時間表 + 風險與下一步
SOC_RESEARCH | meeting_0506_洪大甲
9 / 9
整體 2 週完成 (5/06 — 5/19)；Pi 端開發與 Phase 1/2 平行，不延後 Phase 3。
預估時間表 (兩週甘特)
5/06
5/09
5/12
5/15
5/19
CubeMX skeleton + Pi 環境
SWD flash + SystemClock + Pi SCPI 探針
INA226 ID + I2C + UART CSV log
演算法 unit test (CUnit)
test_runner.py 編排腳本
Phase 3 D1 ─ 0.2C 慢充 + 0.2C 放電
Phase 3 D2 ─ 0.5/1C 放電 + 充電循環
Phase 3 D3 ─ 1.5/2C + List Mode 9 組
Phase 3 D4 ─ 12 hr long-run + 收尾
風險
INA226 模組來源未驗證，需排除偽冒品
Kelvin shunt 走線過長 → 寄生感性誤差
2C 放電 5A 接點 / 線材熱風險
12 hr long-run 期間 Pi 斷電 → 建議插 UPS
SOC ↔ Z LUT 未建表，Phase 2 僅算 Z 不轉 SOC
下一步 (本週)
5/07 CubeMX 產 HAL skeleton + Pi OS / Python 環境
5/08 Pi 端 SCPI 探針通 IT6302 / IT8512A+
5/11 T1.1 ~ T1.5 完成，Phase 1 收斂
5/13 test_runner.py 編排腳本完工